## CO-FORMATION

Syl- envoyer courrier ex-stagiaire et à Solène et Mireille
- informer Solène et Mireille des inscriptions
- Faire courrier de confirmation pour les inscrits et envoyer
S et S- Faire groupe mail
Syl ETEC Soph BIOCOOP- aller voir les salles. Salle convient
- Répondre à la nouvelle librairie: sophie
- continuer à démarcher
- statuer sur la possibilité de ne pas venir le 16: On dit oui, sachant qu'on peut lui donner un travail préalable à faire pour qu'on puisse la représenter malgré son absence. Proposition de la rencontrer pour lui rendre compte de la première journée.
- où manger?
Syl- Faire courrier pour Nico et Patricia
- SophAppeler IDE puer PMI Patricia MIRSAEB 04.92.56.52.60
- retour à Marie-Pierre après repas avec la ferme embrunnaise
rappeler pour confirmer les repas
prévoir temps d'échange avec les co-formés absents lors de la première journée: 14 nov à 11h30
Confirmer à la chambre d'hôte dès qu'on a l'accord de C. Chanal.
Steph: Prévoir le repas: A l'atelier, 13.5. Donner une idée de nombre et confirmer le matin.
Valider le courrier d'invit aux stagiaires RPIB.
Envoyer confirmation  RPIB et co formés
Valider la fiche pour suite co formation.
Allo Solène pour validation courrier Corinne CHANAL: On attend leur retour
Elle a besoin d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur.
Demander à Stéphanie d'appeler l'atelier pour confirmer 8 personnes inscrites  à 1 ou 2 près.
Prévenir Sophie L.
Prendre les eco cup chez Sophie et Sylvie.
Demander à Steph de relancer les invitations .
Mot de remerciement à Corinne Chanal et demande du nom de l'intervenante pour lien mère enfant et addiction.
Voir avec Anaêlle pour les justificatifs. Stéphanie envoie aux différents stagiaires pour la journée du 11 janvier.
Affine la demande pour la journée d'intervention par les médecins:
-      Comment malgré l’addiction maintenir le lien parents enfants : aide à la parentalité?
Aide à la parentalité avec l’addiction
Comment favoriser le lien parents enfant ?
Quelles limites?
Présentation du projet à donner aux médecins. L’intervention aura lieu le 16 mars 2018
30/01/2018 Allo Dr Cayol  pas revenue,
Préparer courrier d'invitation pour la 4ème journée
Envoyer les justificatifs
Préparer avec Dr Cayol
Attestation de présence du 21 novembre 2017 pour les non-co-formés: demander à STEPH
Confirmation de la quatrième  journée
Organisation du temps de repas avec Anaëlle pour la 4 ème journée.
Stephanie: Faire préparer les attestations de la journée du 16 mars
 fabienne.cayol@chbd-laragne.fr   Ok pour venir le matin 9H -12h30 lui envoyer des docs sur le projet. Lui rappeler quelques jours avant et Dr ZOCARATO
Contacter par tel les 3 médecins généralistesMédecin généraliste qui suivent les grossesses avec DU Gynéco: Dr Nadège POURRAIN 09 54 86 60 46 chateau laty EN CONGE RENTRE LE 13 FEVRIER, Dr Dominique CARLES
Médecin généraliste à Gap, France , 5 Rue de Camargue, 05000 Gap 09 72 22 32 88 ouvre le 2 février. Ne sera pas présente le 16 mars (formation à Marseille)
dr.carles@yfra.net,  Dr  DR LY ANNE-SORYA  St Firmin  : Peut se rendre disponible. Interressée pour participer à cette journée, rentrer dans un réseau mail  docteurly05@gmail.com
,LA FOUGEROUSE  à saint-firmin  dans le 05800 tel 04 92 55 24 92
Allo Dr Aguer:  Va en discuter avec la personne qui a plus de contacts avec les parents. mail   cmpp.secretariat@lespepads.org

 Bilan Sophie -Sylvie
 Envoi des feuilles d'émargement edith seltzer?
 Mettre à jour les différentes listes de stagiaires (doc ANPAA et Framapad);
 Demander par tel et ou  par mail aux stagiaires de nous renvoyer le doc d'évaluation et s'ils ont eu le mail de Edith Seltzer pour journée du 19 juin 2018 et viennent t'ils ?

 Bilan minimum nécessaire Sophie, Sylvie, Mireille et Solène

## RESEAU :

 https://trello.com/b/C396NDRa/formation

 http://anpaa05.org/perinatalite/?ConsulterActeurs

Plate forme  ARS: réfléchir sur une charte commun, réfléchir sur les items du questionnaire
Charte ???? 1er temps que les professionnels (retour de Mr BACH et notre souhait également). Pas de données confidentielles concernant les patients, pas le logo de l'ARS, mais l'ARS citée dans la page d'accueil avec présentation du projet. Point sera fait cet été avec Sylvie Gondre et ou son successeur Proposition de se partager le travail : page d'accueil et item. Voir si Mireille peut valider le texte d'intro sur  la p d'accueil. Ont déjà travaillé pendant la co formation sur les items qui correspondaient aux stagiaires et qui ne souhaitaient rien rajouter aux items.
Question : ceux qui travaillent à plusieurs endroits, doivent t'ils s'inscrire plusieurs fois ? Mireille n''était pas sûre de  réponse. Sophie pense qu'il faut le faire plusieurs fois, mais va voir s'il est possible de paramétrer pour qu'il y ait plusieurs lieux pour une même fiche. Donner une réponse. Si plusieurs fonctions ?
A partir du moment ou ok sur les items, faire un petit mode d'emploi à envoyer à tout le monde.
Les professionnels Briançon sont enchantés du truc, simple et pratique. Intérêt d'échanger des documents et des évènementiels. Si évènement, s'enlève t'il tout seul si date dépassée. Possible de le paramétrer. Mireille a beaucoup axé son propos sur la responsabilité de chacun. Mettre dans la charte d'avoir ce souci là quand s'en va. Chacun va signer la charte.
Classement des documents ressource : ordre chronologique et thématique possible. il va falloir définir les thématiques. Une première réunion du comité proposition le 18 juin pour valider la charte
Vérifier qu'il y ait un filtre par fonction ou par compétence spécifique.
Il y a déjà des personnes qui se sont inscrites directement, celles en libéral. Intéressant d'avoir leur retour sur les items.
Demander à Nicolas s'il a envoyé sa facture la faire parvenir à Mireille Joanny cadre de santé CSAPA addicto 118 avenue m.joanny@fondationselzer.fr
Solène voit avec les participants inscrits pour faire remonter des suggestions pour améliorer les items
Quelle est la composition de ce copil: des référents par fonction et territoire. Au nord, il souhaite deux réunions par an car sinon trouvent trop lourd.. une réunion avant l'été et une après l'été. Nécessité de binôme et trinôme pour alléger. Porte d'entrée par profession et par territoire. Porte parole ou référent ou représentant ou relais qui fait remonter la parole des autres.  relais plait le mieux.
On communique par mail pour la constituition de l'instance de pilotage. Mireille fait une proposition.
Sylvie s'est engagée a présenter lors de la prochaine réunion corto maltèse, la parole des professionnels pour créer du lien.
Préparer la journée avec Dr  Dupuy .
Diffuser l'information  sur la journée

## RPIB

S et S- appeler Marie-Pierre pour un retour RPIB et paiement Catherine MONARD
- faire groupe mail stéph
- Voir ce qu'on doit envoyer au stagiaire pour le RPIB: slalom, bon de commande maija, trouble cause par alcoolisation foetale.
Heures passées au RPIB pour Marie-Pierre.
Préparation journée du 5 déc.
Relance stagiaire pour participation au 21 novembre avec C. CHANAL.
Préparation :
    Construction de leur grille de lecture
     Qu'est ce que tu as envie de repérer? Qu'est ce que vous en savez?
Appeler la ferme embrunaise
envoyer les documents aux stagiaires RPIB
Ramener les règles de fonctionnement du groupe
## ACTION GRAND PUBLIC :

    -Préparation de la journée du 13 octobre avec JP -CODES-Mireille et Solène.

## Sensibilisation à l'addictologie :

    Pour l'instant pas de commande de la part du CHICAS car pas passée en commission. Demande de 5 places réponse positive faite.
    La Source, pas de stagiaire cette année.
  T. Schwab, J. Bousquet Leur envoyer le programme
    Voir avec Pascal Pirollet comment il souhaite intervenir pour la journée du 22 février.
    Organisation de la journée commune avec Jordane.
    Attente de la réponse de JP pour acceptation de l'inscription de Sophie Gaudin avec paiement de 170 euros /mois.
    Inscription de 2 collègues de l'ANPAA PACA. Attente de confirmation.
        Faire courrier de confirmation et l'envoyer pour l'inscription sensibilisation
    Appeler Alix pour les repas
    Préparer avec jORDANE
    pRePARER AVEC jOeL
    La date a été confirmée à Thomas ainsi que présentation du programme. Il compte se mettre sur la préparation à partir du 29 janvier. RV tel  le 30 janvier 2018 à 15h pour CR des 2 premiers jours, bilan de l'année dernière et perspectives.
        Impression de pub pour le tabac par sylvie et choix de pub alcool
    Appeler ALIX pour repas du 22 -23 janvier pour entre 7 et 15 personnes à confirmer. 13 euros entrée, plat,dessert. Produits bio et locaux. Il faudrait le nombre de personne jeudi midi au plus tard. berger.alix@gmail.com. 06.49.25.75.81
      ALLO T. SCHWAB:
   Confirmer Anaëlle pour 26 -27 mars 2018d ernier délais jeudi 22 mars 12h
Confirmer leur intervention à R. Brès, et réserver chambre.
Invitation des cadres à la journée du 27 mars pour évaluation
feuille d'émargement
Questionnaire d'évaluation
Prévoir les docs nutrition / nutrition et tabac et autres addictions.
Relire et valider le document de Jordane sur la RDR.
Envoyer le doc RDR aux stagiaires
Faire évaluation de la formation 2018 et diffuser le doc d'évaluation.
Envoyer les synthèses d'évaluation aux intervenants et aux stagiaires.
Préparer le programme 2019.
Rencontrer la-les chefs de pôle- le responsable formation du CHICAS, afin de définir des orientations.
Envoyer le programme 2019.

    Bilan avec Jordane sur la journée RDR
    + La découverte du matériel et la manipulation était intéressant. Les personnes n'étaient pas au fait et n'avaient manipulé. Ouvre sur les pratiques et des échanges à ce sujet. A améliorer : repartir avec des fiches techniques, un document que nous pourrions élaborer à partir des docs éxistants.
    + participation
    - Compliqué sur les risques- dangers-dommages. les définitions ne suffisaient pas.  Heureusement qu'ils ont réagi pour que nous puissions revenir dessus.Mettre quelque chose de plus interactif en groupe. mise en espace et des jeux . Important de mettre un exercice collectif en place avant afin  A retravaillé avec le il vaut mieux ne pas, mais si vous, le mieux c'est.  En petit groupe, facilitateur d'émergence de solution par rapport à l'exercice sur risques-danger-dommages.
    Avoir un support numérique, power point avec tirets et mots clef pour l'intervention de Jordane.
    +Pas du luxe de travailler la réduction du risque, car les personnes étaient curieuses et intéressées.
    + Que ce soit tourné vers les partenaires.
    - Revoir l'invitation pour être plus explicite et clair.
    + Premier exercice très intéressant : connaissance sur sujet large et facilite la relation. la définition décalait du sanitaire. Sophie ne toucherait rien sur le premier exercice. Intéressant d'avoir été décalé car idem que pour la RDR, action en miroir.
    + Apport de connaissances denses. Besoin de prendre un temps de réflexion en groupe sur ce que j'ai compris, pas compris...
    +Penser à remettre en forme et envoyer le doc support Word de Jordane.
    +Exercice d'évaluation final, mais commencer pour donner la tonalité.
    Dates réservées par tel auprès d'une collègue de Mme COLLOMB. Le plan de formation 2019 du CHICAS n'est pas commencé.
    Envoyer le programme à mme Collomb (CHICAS) dès que finalisé.
    Message laissé sur répondeur de  Thomas pour 8 mars 2019.
    Plage réservée pour Joël Bousquet.
    envoi réservation par mail le 21 juin salle de la mutualité
    thomas peut venir le 8 mars et cherche les coordonnées de osloos
    joel journée bloquée
    allo CHICAS pour donner les dates de formation

# Commun à l'ensemble des formations :

    - Prévoir juste après chaque formation, une 1/2 journée pour trier, ranger et évaluer.
    - Remplir avant la formation les listes des stagiaires(doc ANPAA et framapad)  à partir des bulletins d'inscription.
    - Pendant la formation, trouver un moyen de mettre à jour les listes définitivement au dernier jour au minimum (soit nous, soit les stagiaires directement sur l'ordi).

# Sensibilisation à l'addicto 2019